## WBS
[6 empty] | ESTIMACIÓN OPTIMISTA (hs) | ESTIMACIÓN PESIMISTA (hs) | ESTIMACIÓN PROMEDIO (hs) | REFERENTE
CONTROL DOCUMENTAL TRAMITES MÓVIL FASE II – CANAL INDIRECTA (AGENTES) | [5 empty] | 22 | 34 | 31
FASE | ID REQ | REQUERIMIENTO | DESCRIPCIÓN | CRITICIDAD | COMPLEJIDAD | ESTIMACIÓN OPTIMISTA (has) | ESTIMACIÓN PESIMISTA (has) | ESTIMACIÓN PROMEDIO (has) | SUPUESTOS | RESTRICCIONES
|  | Setup | Actividades de inducción al equipo, setup de ambientes y configuración de accesos. | Crítico | Media | 0 | 0 | 0 | Se asume que el cliente proporcionará a Baufest todos los accesos y permisos necesarios para el desarrollo y los despliegues requeridos.
|  | Relevamiento | Actividades de relevamiento con usuarios clave del negocio, registro de requerimientos y definición del alcance. | Crítico | Alta | 0 | 0 | 0
|  | Cuestionario de Requerimientos Funcionales (FRQ) | Confección y análisis del Cuestionario de Requerimientos Funcionales (FRQ). | Necesario | Baja | 0 | 0 | 0
|  | Documento de Definición de Solución (SDD) | Confección del documento Definición de Solución (SDD). | Necesario | Alta | 0 | 0 | 0
|  | Manual de Operaciones | Confección del documento Manual de Operaciones para el uso e instalación de la solución. | Deseable | Media | 0 | 0 | 0 | Este documento describe los pasos de instalación y el modo de uso.
Fase 1 | REQ1 | Renombramiento de reportes | Se renombrará los archivos finales de las corridas diarias para la lógica de generar los reportes diarios para el usuario. |  | Baja | 2 | 4 | 3
Fase 1 | REQ2 | Búsqueda de archivos en histórico | Se generará una lógica para buscar en el historicó los reportes que corresponden al día del que hay que enviar el reporte. |  | Media | 2 | 6 | 4
Fase 1 | REQ3 | Generar reportes diarios | Se debe adaptar lo desarrollado actualmente para generar el reporte diario. Se uniran los reportes de la ejecución del día, los reportes de las diferentes ejecuciones paralelas, y luego tanto lo prepago como lo pospago. |  | Media | 2 | 4 | 3
Fase 1 | REQ4 | Generar reportes semanales | Se debe generar un reporte semanal obteniendo todos los reportes de la semana. Este reporte se generará los días jueves. |  | Media | 4 | 6 | 5
Fase 1 | REQ5 | Obtener el nombre del reporte semanal | Se debe crear una lógica para obtener las fecha de inicio y de fin del reporte semanal, para asignar un correcto y declarativo nombre del archivo. Esto generará un correcto entendimiento de que fechas comprende el reporte semanal para el usuario. |  | Media | 4 | 6 | 5
Fase 1 | REQ6 | Manejo de errores genéricos y controlados | Alertas por email de errores genéricos y controlados. Comportamiento del BOT ante errores controlados . |  | Media | 4 | 2 | 6
Fase 1 | REQ7 | Pruebas de desarrollo | Ejecución de pruebas unitarias, de integración y previas a UAT. |  | Media | 4 | 6 | 5
|  | Ajustes residuales | Actividades que prevén eventuales ajustes de issues reportados luego de cada revisión de entrega. | Necesario | Media | 0 | 0 | 0 | Esta estimación es una previsión.
|  | Soporte en UAT | Actividades de soporte y acompañamiento durante las pruebas de usuario y validaciones IT del cliente. | Deseable | Media | 0 | 0 | 0 | Esta estimación es una previsión.
|  | Soporte en despliegues | Actividades de armado de entregas, soporte y acompañamiento durante las implementaciones en los distintos ambientes. | Necesario | Alta | 0 | 0 | 0 | Esta estimación es una previsión.